## Projects
Guid | FullTitle | ShortTitle | CreatedTime | DeletedTime | StartScheduledTime | FinishScheduledTime | Description | CreatorEmployeeId | ResponsibleEmployeeId
1 | Автоматизация документооборота в АНОО ДПО Учебно-тренажерный Центр "ПРИСКО" | ПРИСКОДОК | 2017-02-01 00:00:00 |  | 2017-02-01 00:00:00 | 2019-01-13 00:00:00 | АНОО ДПО Учебно-тренажерный Центр "ПРИСКО" является организацией дополнительного профессионального образования, т.е. образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. Центр реализует следующие образовательные программы для работников, занятых в сфере морского и речного транспорта и других сферах производственной деятельности: - дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); - программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих); - дополнительные общеобразовательные программы; - программы подготовки научно-педагогических кадров. Центр может реализовывать различные по срокам и уровню образовательные программы, дополнительно к имеющемуся общему и профессиональному образованию, исходя из существующих квалификационных требований Российской Федерации, включая международные требования, предъявляемые к подготовке и дипломированию моряков, установленные международными конвенциями, резолюциями, соглашениями в области торгового мореплавания и его безопасности. | 2 | 1
2 | ООО «Чистый город», автоматизация процессов учета, анализа сбора и утилизации отходов у населения и предприятий в "1С:Бухгалтерия 8" | ЧГБУХ | 2017-07-01 00:00:00 |  | 2017-07-01 00:00:00 | 2018-01-20 00:00:00 | Наша компания находится в г. Находка. Компания предоставляет услуги по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) отходов производства и потребления в Находкинском городском округе. ООО «Чистый город» эксплуатирует полигон твёрдых бытовых отходов. Полигон предназначен для захоронения ТБО, а также промышленных отходов. Ежедневно вывозится от населения и прочих потребителей до 949 куб. м. твёрдых бытовых отходов. Работа компании строится на последних достижениях новых технологий и собственных разработках, основанных на знании местного рынка и требований наших заказчиков. Это позволяет специалистам компании разрабатывать и применять современные технологические методы сбора и транспортировки отходов, отвечающие общероссийскому уровню. Среди клиентов, пользующихся нашими услугами по вывозу мусора: предприятия жилищного фонда, образования, здравоохранения, высшие учебные заведения, рынки, магазины, рестораны и многие другие. Ранее нам уже дорабатывали 1С:Бухгалтерию и создали модуль на платформе 1С - Путевые листы, для возможности учета данных по вывозу и утилизации отходов. Но возможности этих разработок не охватывали всю структуру бизнес-процессов нашей компании: планирование вывоза отходов с объектов выполнялось вручную; не было возможности формировать и печатать Маршрутный лист; не было связи между Путевыми листами и 1С:Бухгалтерией – приходилось в 1С:Бухгалтерии дублировать данные по объему оказанных услуг для выставления счетов потребителям, а в Путевых листах дублировать Контрагентов; также на Полигоне отходов были установлены автомобильные весы для контроля веса отходов – вся информация передавалась на бумажных носителях в офис и вносилась в 1С:Бухгалтерию вручную. Для оптимизации производственных процессов нашей компании мы обратились к ООО «Вертикаль», которая на момент возникших проблем, занималась обслуживанием 1С:Бухгалтерии и 1С:Зарплаты и управление персоналом. Процесс формирования технического задания занял более месяца – из-за специфики нашей деятельности – нужно было время, чтобы специалисты 1С осмыслили тонкости организации труда. В итоге, были выполнены следующие работы: В 1С:Бухгалтерии: Доработана возможность хранения в договорах данных об объектах, с которых производится вывоз отходов, тарифах, видах отходов по классификации ФККО; Реализована возможность выгрузки контрагентов в Путевый листы; Автоматическое создание Счетов и Реализаций по договорам с абонентской оплатой, на основании данных внесенных в программу Путевые листы; Созданы отчеты для анализа данных по специфике нашей работы, дополнительные печатные формы; В Путевых листах: Доработана возможность планирования вывоза отходов; Возможность формирования и печати Путевых, Маршрутных листов; Обмен с 1С:Бухгалтерией. Создана программа Журнал взвешиваний: Получение данных с весов, расчет веса отходов, суммы услуг, хранение информации об автомобилях, водителях, клиентах; | 2 | 1
3 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3 ПРОФ" в ООО "Жилсервис" | ЖСБУХ | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-02 00:00:00 | 2019-02-02 00:00:00 | Типовое внедрение продуктов 1С при расширении штата компании. 5 тонкий клиент. Обучение | 2 | 1
4 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия" в МБУ ДО "Городская детская хоровая школа" НГО | ГДХШЗП | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-12-08 00:00:00 | Типовое внедрение продуктов 1С при переходе с другого ПО. 1 Толстый клиент. Обучение | 3 | 1
5 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3" и автоматизация рабочего места кассира в АО "Эра-Находка" | ЭНБУЗ | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 4 Толстый клиент. Обучение. Настройка и Внедрение. | 3 | 1
6 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3 Базовая" в организации ООО "ДАЛЬКОНТЕЙНЕР" | ДАЛЬКБУХ | 2018-01-05 00:00:00 |  | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | 1 Толстый клиент. Обучение. Настройка и Внедрение. Кассы | 2 | 1
7 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в МБУ ДО "Городская детская хоровая школа" НГО | ГДХШБУХ | 2018-03-02 00:00:00 |  | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-10-07 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Уже продавали ЗП. Обучение + Внедрение. Бюджетный учет + Аналитика. Надо успеть до 1 июля. | 3 | 1
8 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в УПРАВЛЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НГО | УОПАБУХ | 2018-01-11 00:00:00 |  | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-03-09 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Обучение. Обновление + отраслевая специфика | 3 | 1
9 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в УПРАВЛЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НГО | УОПАНГОЗП | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-06-20 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Обучение. Обновление + отраслевая специфика | 3 | 1
10 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3" в организации ООО "ПРИМТЕПЛО25" | ПРИМТЕПЛО | 2019-01-11 00:00:00 |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-03-09 00:00:00 | 1 Толстый клиент. Подбор отраслевого ПО и оптимизация вариантов сопровождения. | 3 | 1
11 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ" в ООО "Звезда" | ЗВЗЗП | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-07-30 00:00:00 | Филиал сети фитнес-центов "Мастер Джим" г. Находка. Расширение персонала. 5 Толстый клиент. | 3 | 1
12 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3 Базовая" в компании ООО "НАХОДКАСТАТУССТРОЙ" | НССБУХ | 2020-06-07 00:00:00 |  | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 | Первичная автомматизация учета. 1 рабочее место. | 2 | 1
13 | В ООО "ЖЭУ - ВОЛЧАНЕЦ" внедрен ПП "Инфокрафт: Формула ЖКХ" | ЖЭУВОЛЧ | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-07-19 00:00:00 | 2021-04-04 00:00:00 | см. Обследование_волчанец.docx | 2 | 1
14 | Внедрение "1С:Розница ПРОФ" c использованием облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) в сети магазинов "Джинсовый мир" | ДМФРЭШ | 2021-01-11 00:00:00 |  | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-09-07 00:00:00 | Внедрение CRM системы и веб-интерфейса 1С. 8 Мест. Обучение и сопровождение. Настройка скидочных программ. Настройка интеграции с поставщиками и подряжчиками. | 3 | 1
15 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского | МГУНЗП | 2021-01-31 00:00:00 |  | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00 | Переход с 7.7. 2 Толстый клиент. Внедерение документооборота и почасового учета. Сопровождение. | 3 | 1
16 | Внедрение программного продукта "1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ" c использованием облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) в салоне красоты ИП Устинов А.В. | УСТУНФ | 2021-04-02 00:00:00 |  | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2 Толстый клиент, 2 терминал веб. Обучение. Закупки. Внедрение и сопровождение. | 3 | 1
17 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ" в ООО "Мик Восток" | МКВЗП | 2021-06-11 00:00:00 |  | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Обучение и внедрение. | 3 | 1
18 | Внедрение программного продукта 1С Битрикс в в ООО "Мик Восток" | МКВБИТ | 2021-11-19 00:00:00 |  | 2021-11-19 00:00:00 | 2022-04-02 00:00:00 | Разработка корпоративного портала компании для сбора обращений граждан и проведения опросов по предоставлению услуг передачи пара и горячей воды для населения. | 2 | 1
19 | Внедрение программного продукта "1С:Предприятие 8. Смета 3" в ООО "Восточный Берег" | ВБСМЕТА | 2022-01-03 00:00:00 |  | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-07-30 00:00:00 | Внедрение и поставка продукта. Обучение. 1 Толстый клиент | 3 | 1
20 | Внедрение корпоративного портала для Формула ЖКХ ТСН "ТСЖ "Эверест" на базе 1С:Битрикс | ТСЖЭБУХ | 2022-02-07 00:00:00 |  | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | ТСН "ТСЖ"ЭВЕРЕСТ" оказывает стандартный комплекс услуг в сфере ЖКХ: управление многоквартирными домами: содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, обеспечение отопления. Ежемесячное количество обслуживаемых нами клиентов около тысячи. С начала основания нашей компании и до текущего года учет по оказанным услугам, начислениям и оплатам за услуги велся в таблицах EXCEL для подсчета сумм, печати квитанций. Конечно же, такой процесс учета с одной стороны очень трудоемок, а с другой – ошибки ручного учета выливались в претензии клиентов. Также было проблематично анализировать нашу деятельность для повышения качества предоставляемых услуг. Мы искали компанию, которая помогла бы нам автоматизировать наши бизнес процессы. Требовалось автоматизировать учет по домовым нуждам, лицевым счетам, начислениям, пеням, льготам, движению контингента в одной системе учета. ООО «Вертикаль» предложила нам несколько программных продуктов, мы решили выбрать "1С: Инфокрафт: Формула ЖКХ" и "1С:Бухгалтерия". Причины нашего выбора достаточно очевидны: у ООО «Вертикаль» есть опыт внедрения этой программы в различных компаниях в сфере ЖКХ; масштабируемость программы; возможность внесения изменений в программу; относительная простота программы для освоения пользователем; наличие шаблонов в формате EXCEL для начальной загрузки данных. Сотрудниками компании Вертикаль была оказана помощь в начальной настройке программы: занесены данные нашей компании; созданы виды услуг, виды тарифов на услуги, виды приборов учета. Из файлов EXCEL были загружены объекты учета, лицевые счета, текущие показания приборов учета, данные о задолженности клиентов. Создана и подключена обработка по обмену со Сбербанком как исходящих данных – реестр задолженности по лицевым счетам, так и загрузка в программу поступивших оплат. Подключены кассовые аппараты АТОЛ. Внедренная программа позволяет: Удобно вводить, хранить, искать данные по объектам учета, лицевым счетам, приборам учета Рассчитывать начисления Загружать данные по оплатам Формировать различные аналитические отчеты. В итоге, сейчас мы можем лучше удовлетворять потребности клиентов, имеем простую схему поиска информации по клиентам, оперативно выполнять начисления по оказанным услугам, выполнять групповую печать квитанций, формировать различные аналитические отчеты, разносить автоматически поступившую оплату по банку, анализировать и оптимизировать деятельность нашей компании. Автоматизирован паспортный учет. Обеспечен оперативный контроль движения денежных средств и задолженности, появилась возможность учета всех имеющихся у жильцов льгот. Начисления за жилье, коммунальные и прочие услуги теперь производятся с учетом всех особенностей расчета и начисления - по нормам, площадям, количеству жильцов, а также с учетом других особенностей. Упростилась работа с лицевыми счетами - открытие, закрытие лицевых счетов и изменение их состояния - информация о проживающих и их количестве, открытие нескольких лицевых счетов на одно помещение и один адрес. | 2 | 1
21 | Разработка и внедрение telegram бота + Инфокрафт: Формула ЖКХ ТСН "ТСЖ "Эверест" | ТСЖЭTG | 2022-05-30 00:00:00 |  | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | Расширяя функциональные вохможности и удобства использования корпоративным порталом нуобходимо спроектировать чат-бота для быстрого оказания сервисных функций для владельцев и арендаторов ТСЖ Эверест. Обязательными функциями являются оплата коммунальных платежей, подача заявлений / жалоб, решение оперативных вопросов с парковкой. | 2 | 1
22 | Внедрение "1С:Медицина. Больничная аптека" в ФГБУЗ "Медико-санитарная часть №100" ФМБА России | ФМБАРФ | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-12-24 00:00:00 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №100 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России) создано на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2007 г. №1722-р и в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства от 07.12.2007 г. № 340. Дата государственной регистрации 21.12.2007 года. Целями деятельности Учреждения являются медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих профессиональное заболевание, и населения отдельных территорий, оказание им первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи. Предметом деятельности Учреждения является оказание лечебно-профилактической помощи работником обслуживаемых организаций, пенсионерам и ветеранам отрасли, населению обслуживаемой территории, условия работы и проживания в которых, связаны с воздействием опасных для здоровья человека физических, химических и биологических факторов, требующих специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с временной утратой трудоспособности, оказание медицинской помощи застрахованному населению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет в нашем учреждении ведется в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Для автоматизации складского учета, учета движения лекарственных средств и работы с ФГИС МДЛП возникла потребность использования дополнительной программы с нужным функционалом. Специалисты 1С-Франчайзи ООО «Вертикаль» помогли подобрать решение, отвечающее нашим потребностям. Специалисты «ООО «Вертикаль» предложили продукт «1С:Медицина. Больничная аптека». Они в сжатые сроки полностью настроили программу и обмен данными с «бухгалтерией», подключили сканер штрих-кодов и регистратор выбытия и провели обучение. В итоге мы получили автоматизированные рабочие места, отделенные от бухгалтерии по функционалу по правам доступа. Теперь сотрудники работают в одной системе и каждый занимается своими задачами в соответствии с должностными обязанностями, что позволяет экономить время. Внедрение новой системы учета позволило автоматизировать управление складскими запасами медицинского пункта. Используя новую систему учета, есть возможность оптимизировать процесс инвентаризации. Программа также обеспечивает требования Законодательства к процессу маркировки лекарственных препаратов. Очень удобны и наглядны развернутые аналитические отчеты по движению лекарственных средств, они позволяют своевременно пополнять необходимый лимит лекарств. | 3 | 1
23 | Разработка сервиса публикации данных на торговые площадки в ООО "ДальИмпортЗапчасти" | СРВДИЗ | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00 | 2023-08-12 00:00:00 | Система бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия 8 необходимо подружить с 4 маркетплейсами - wildberries, aliexpress, ozon и sbermarket для синхронизации информации между площадками и учетной системой в один клик. Добавить функции ответов и комментирования в 1С:Бухгалтерия 8 | 3 | 1
24 | Автоматизация учета МУП "Находка-Водоканал" на базе ПП "1С:Бухгалтерия 8" + "Инфокрафт: Формула ЖКХ" | ВОДОКАНАЛ | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2022-10-09 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | ООО «Водоканал» – крупнейшее инженерное хозяйство города Находка, занимающееся подачей воды, приёмом и очисткой сточных вод, обслуживанием сетей водоснабжения и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей – 260,1 км; Артезианских скважин- 69 шт; Подкачивающих водопроводных насосных станций -17 шт; Протяженность канализационных сетей – 182,6 км; Насосных канализационных станций – 24 шт. Лицевых счетов абонентов -51000 шт. С начала основания нашей компании и до текущего года учет по оказанным услугам, начислениям и оплатам велся в системе LanTab, написанной в конце 90-х -начале 2000х годов для подсчета сумм и печати квитанций. Конечно же, такой процесс учета, с одной стороны, очень трудоемок, а с другой – ошибки ручного учета выливались в претензии клиентов. Также было проблематично анализировать нашу деятельность для повышения качества предоставляемых услуг. Мы искали компанию, которая помогла бы нам автоматизировать наши бизнес-процессы. Требовалось автоматизировать учет по водоснабжению и водоотведению, лицевым счетам, начислениям, пеням, льготам, движению контингента в одной системе учета. ООО «Вертикаль» предложила нам несколько программных продуктов, мы решили выбрать "Инфокрафт: Формула ЖКХ". Причины нашего выбора достаточно очевидны: у ООО «Вертикаль» есть опыт внедрения этой программы в различных компаниях в сфере ЖКХ; масштабируемость программы; возможность внесения изменений в программу; относительная простота программы для освоения пользователем; наличие шаблонов в формате EXCEL для начальной загрузки данных. Сотрудниками компании Вертикаль была оказана помощь в начальной настройке программы: занесены данные нашей компании; созданы виды услуг, виды тарифов на услуги, виды приборов учета; из файлов EXCEL были загружены объекты учета, лицевые счета, текущие показания приборов учета, данные о задолженности клиентов; создана и подключена обработка по обмену с ГИС ЖКХ , а также со Сбербанком (как исходящих данных – реестр задолженности по лицевым счетам, так и загрузка в программу поступивших оплат). Внедренная программа позволяет: Удобно вводить, хранить, искать данные по объектам учета, лицевым счетам, приборам учета; Рассчитывать начисления; Загружать данные по оплатам; Формировать различные аналитические отчеты. В итоге, сейчас мы можем лучше удовлетворять потребности клиентов, имеем простую схему поиска информации по клиентам, оперативно выполнять начисления по оказанным услугам, выполнять групповую печать квитанций, формировать различные аналитические отчеты, разносить автоматически поступившую оплату по банку, анализировать и оптимизировать деятельность нашей компании. Обеспечен оперативный контроль движения денежных средств и задолженности, появилась возможность учета всех имеющихся у жильцов льгот. Начисления за услуги теперь производятся с учетом всех особенностей расчета и начисления - по нормам, площадям, количеству жильцов, а также с учетом других особенностей. Упростилась работа с лицевыми счетами. | 2 | 1
25 | Разработка конкурсного задания по компетенции "Программные решения для бизнеса" | ЗАДАНИЕ09 | 2023-04-01 00:00:00 |  | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | Подготовить задание на разработку программного обеспечения, учитывающего специфику типовых задач профессиональной деятельности программиста-техника | 1 | 1
1 | Автоматизация документооборота в АНОО ДПО Учебно-тренажерный Центр "ПРИСКО" | ПРИСКОДОК | 2017-02-01 00:00:00 |  | 2017-02-01 00:00:00 | 2019-01-13 00:00:00 | АНОО ДПО Учебно-тренажерный Центр "ПРИСКО" является организацией дополнительного профессионального образования, т.е. образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. Центр реализует следующие образовательные программы для работников, занятых в сфере морского и речного транспорта и других сферах производственной деятельности: - дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); - программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих); - дополнительные общеобразовательные программы; - программы подготовки научно-педагогических кадров. Центр может реализовывать различные по срокам и уровню образовательные программы, дополнительно к имеющемуся общему и профессиональному образованию, исходя из существующих квалификационных требований Российской Федерации, включая международные требования, предъявляемые к подготовке и дипломированию моряков, установленные международными конвенциями, резолюциями, соглашениями в области торгового мореплавания и его безопасности. | 2 | 1
2 | ООО «Чистый город», автоматизация процессов учета, анализа сбора и утилизации отходов у населения и предприятий в "1С:Бухгалтерия 8" | ЧГБУХ | 2017-07-01 00:00:00 |  | 2017-07-01 00:00:00 | 2018-01-20 00:00:00 | Наша компания находится в г. Находка. Компания предоставляет услуги по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) отходов производства и потребления в Находкинском городском округе. ООО «Чистый город» эксплуатирует полигон твёрдых бытовых отходов. Полигон предназначен для захоронения ТБО, а также промышленных отходов. Ежедневно вывозится от населения и прочих потребителей до 949 куб. м. твёрдых бытовых отходов. Работа компании строится на последних достижениях новых технологий и собственных разработках, основанных на знании местного рынка и требований наших заказчиков. Это позволяет специалистам компании разрабатывать и применять современные технологические методы сбора и транспортировки отходов, отвечающие общероссийскому уровню. Среди клиентов, пользующихся нашими услугами по вывозу мусора: предприятия жилищного фонда, образования, здравоохранения, высшие учебные заведения, рынки, магазины, рестораны и многие другие. Ранее нам уже дорабатывали 1С:Бухгалтерию и создали модуль на платформе 1С - Путевые листы, для возможности учета данных по вывозу и утилизации отходов. Но возможности этих разработок не охватывали всю структуру бизнес-процессов нашей компании: планирование вывоза отходов с объектов выполнялось вручную; не было возможности формировать и печатать Маршрутный лист; не было связи между Путевыми листами и 1С:Бухгалтерией – приходилось в 1С:Бухгалтерии дублировать данные по объему оказанных услуг для выставления счетов потребителям, а в Путевых листах дублировать Контрагентов; также на Полигоне отходов были установлены автомобильные весы для контроля веса отходов – вся информация передавалась на бумажных носителях в офис и вносилась в 1С:Бухгалтерию вручную. Для оптимизации производственных процессов нашей компании мы обратились к ООО «Вертикаль», которая на момент возникших проблем, занималась обслуживанием 1С:Бухгалтерии и 1С:Зарплаты и управление персоналом. Процесс формирования технического задания занял более месяца – из-за специфики нашей деятельности – нужно было время, чтобы специалисты 1С осмыслили тонкости организации труда. В итоге, были выполнены следующие работы: В 1С:Бухгалтерии: Доработана возможность хранения в договорах данных об объектах, с которых производится вывоз отходов, тарифах, видах отходов по классификации ФККО; Реализована возможность выгрузки контрагентов в Путевый листы; Автоматическое создание Счетов и Реализаций по договорам с абонентской оплатой, на основании данных внесенных в программу Путевые листы; Созданы отчеты для анализа данных по специфике нашей работы, дополнительные печатные формы; В Путевых листах: Доработана возможность планирования вывоза отходов; Возможность формирования и печати Путевых, Маршрутных листов; Обмен с 1С:Бухгалтерией. Создана программа Журнал взвешиваний: Получение данных с весов, расчет веса отходов, суммы услуг, хранение информации об автомобилях, водителях, клиентах; | 2 | 1
3 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3 ПРОФ" в ООО "Жилсервис" | ЖСБУХ | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-02 00:00:00 | 2019-02-02 00:00:00 | Типовое внедрение продуктов 1С при расширении штата компании. 5 тонкий клиент. Обучение | 2 | 1
4 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия" в МБУ ДО "Городская детская хоровая школа" НГО | ГДХШЗП | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-12-08 00:00:00 | Типовое внедрение продуктов 1С при переходе с другого ПО. 1 Толстый клиент. Обучение | 3 | 1
5 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3" и автоматизация рабочего места кассира в АО "Эра-Находка" | ЭНБУЗ | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 4 Толстый клиент. Обучение. Настройка и Внедрение. | 3 | 1
6 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3 Базовая" в организации ООО "ДАЛЬКОНТЕЙНЕР" | ДАЛЬКБУХ | 2018-01-05 00:00:00 |  | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | 1 Толстый клиент. Обучение. Настройка и Внедрение. Кассы | 2 | 1
7 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в МБУ ДО "Городская детская хоровая школа" НГО | ГДХШБУХ | 2018-03-02 00:00:00 |  | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-10-07 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Уже продавали ЗП. Обучение + Внедрение. Бюджетный учет + Аналитика. Надо успеть до 1 июля. | 3 | 1
8 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ" в УПРАВЛЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НГО | УОПАБУХ | 2018-01-11 00:00:00 |  | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-03-09 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Обучение. Обновление + отраслевая специфика | 3 | 1
9 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" в УПРАВЛЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НГО | УОПАНГОЗП | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-06-20 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Обучение. Обновление + отраслевая специфика | 3 | 1
10 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3" в организации ООО "ПРИМТЕПЛО25" | ПРИМТЕПЛО | 2019-01-11 00:00:00 |  | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-03-09 00:00:00 | 1 Толстый клиент. Подбор отраслевого ПО и оптимизация вариантов сопровождения. | 3 | 1
11 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ" в ООО "Звезда" | ЗВЗЗП | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-07-30 00:00:00 | Филиал сети фитнес-центов "Мастер Джим" г. Находка. Расширение персонала. 5 Толстый клиент. | 3 | 1
12 | Внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия 8.3 Базовая" в компании ООО "НАХОДКАСТАТУССТРОЙ" | НССБУХ | 2020-06-07 00:00:00 |  | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 | Первичная автомматизация учета. 1 рабочее место. | 2 | 1
13 | В ООО "ЖЭУ - ВОЛЧАНЕЦ" внедрен ПП "Инфокрафт: Формула ЖКХ" | ЖЭУВОЛЧ | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-07-19 00:00:00 | 2021-04-04 00:00:00 | см. Обследование_волчанец.docx | 2 | 1
14 | Внедрение "1С:Розница ПРОФ" c использованием облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) в сети магазинов "Джинсовый мир" | ДМФРЭШ | 2021-01-11 00:00:00 |  | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-09-07 00:00:00 | Внедрение CRM системы и веб-интерфейса 1С. 8 Мест. Обучение и сопровождение. Настройка скидочных программ. Настройка интеграции с поставщиками и подряжчиками. | 3 | 1
15 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского | МГУНЗП | 2021-01-31 00:00:00 |  | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00 | Переход с 7.7. 2 Толстый клиент. Внедерение документооборота и почасового учета. Сопровождение. | 3 | 1
16 | Внедрение программного продукта "1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ" c использованием облачного сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) в салоне красоты ИП Устинов А.В. | УСТУНФ | 2021-04-02 00:00:00 |  | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2 Толстый клиент, 2 терминал веб. Обучение. Закупки. Внедрение и сопровождение. | 3 | 1
17 | Внедрение программного продукта "1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ" в ООО "Мик Восток" | МКВЗП | 2021-06-11 00:00:00 |  | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2 Толстый клиент. Обучение и внедрение. | 3 | 1
18 | Внедрение программного продукта 1С Битрикс в в ООО "Мик Восток" | МКВБИТ | 2021-11-19 00:00:00 |  | 2021-11-19 00:00:00 | 2022-04-02 00:00:00 | Разработка корпоративного портала компании для сбора обращений граждан и проведения опросов по предоставлению услуг передачи пара и горячей воды для населения. | 2 | 1
19 | Внедрение программного продукта "1С:Предприятие 8. Смета 3" в ООО "Восточный Берег" | ВБСМЕТА | 2022-01-03 00:00:00 |  | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-07-30 00:00:00 | Внедрение и поставка продукта. Обучение. 1 Толстый клиент | 3 | 1
20 | Внедрение корпоративного портала для Формула ЖКХ ТСН "ТСЖ "Эверест" на базе 1С:Битрикс | ТСЖЭБУХ | 2022-02-07 00:00:00 |  | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | ТСН "ТСЖ"ЭВЕРЕСТ" оказывает стандартный комплекс услуг в сфере ЖКХ: управление многоквартирными домами: содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, обеспечение отопления. Ежемесячное количество обслуживаемых нами клиентов около тысячи. С начала основания нашей компании и до текущего года учет по оказанным услугам, начислениям и оплатам за услуги велся в таблицах EXCEL для подсчета сумм, печати квитанций. Конечно же, такой процесс учета с одной стороны очень трудоемок, а с другой – ошибки ручного учета выливались в претензии клиентов. Также было проблематично анализировать нашу деятельность для повышения качества предоставляемых услуг. Мы искали компанию, которая помогла бы нам автоматизировать наши бизнес процессы. Требовалось автоматизировать учет по домовым нуждам, лицевым счетам, начислениям, пеням, льготам, движению контингента в одной системе учета. ООО «Вертикаль» предложила нам несколько программных продуктов, мы решили выбрать "1С: Инфокрафт: Формула ЖКХ" и "1С:Бухгалтерия". Причины нашего выбора достаточно очевидны: у ООО «Вертикаль» есть опыт внедрения этой программы в различных компаниях в сфере ЖКХ; масштабируемость программы; возможность внесения изменений в программу; относительная простота программы для освоения пользователем; наличие шаблонов в формате EXCEL для начальной загрузки данных. Сотрудниками компании Вертикаль была оказана помощь в начальной настройке программы: занесены данные нашей компании; созданы виды услуг, виды тарифов на услуги, виды приборов учета. Из файлов EXCEL были загружены объекты учета, лицевые счета, текущие показания приборов учета, данные о задолженности клиентов. Создана и подключена обработка по обмену со Сбербанком как исходящих данных – реестр задолженности по лицевым счетам, так и загрузка в программу поступивших оплат. Подключены кассовые аппараты АТОЛ. Внедренная программа позволяет: Удобно вводить, хранить, искать данные по объектам учета, лицевым счетам, приборам учета Рассчитывать начисления Загружать данные по оплатам Формировать различные аналитические отчеты. В итоге, сейчас мы можем лучше удовлетворять потребности клиентов, имеем простую схему поиска информации по клиентам, оперативно выполнять начисления по оказанным услугам, выполнять групповую печать квитанций, формировать различные аналитические отчеты, разносить автоматически поступившую оплату по банку, анализировать и оптимизировать деятельность нашей компании. Автоматизирован паспортный учет. Обеспечен оперативный контроль движения денежных средств и задолженности, появилась возможность учета всех имеющихся у жильцов льгот. Начисления за жилье, коммунальные и прочие услуги теперь производятся с учетом всех особенностей расчета и начисления - по нормам, площадям, количеству жильцов, а также с учетом других особенностей. Упростилась работа с лицевыми счетами - открытие, закрытие лицевых счетов и изменение их состояния - информация о проживающих и их количестве, открытие нескольких лицевых счетов на одно помещение и один адрес. | 2 | 1
21 | Разработка и внедрение telegram бота + Инфокрафт: Формула ЖКХ ТСН "ТСЖ "Эверест" | ТСЖЭTG | 2022-05-30 00:00:00 |  | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | Расширяя функциональные вохможности и удобства использования корпоративным порталом нуобходимо спроектировать чат-бота для быстрого оказания сервисных функций для владельцев и арендаторов ТСЖ Эверест. Обязательными функциями являются оплата коммунальных платежей, подача заявлений / жалоб, решение оперативных вопросов с парковкой. | 2 | 1
22 | Внедрение "1С:Медицина. Больничная аптека" в ФГБУЗ "Медико-санитарная часть №100" ФМБА России | ФМБАРФ | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-01-05 00:00:00 | 2023-12-24 00:00:00 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №100 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России) создано на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2007 г. №1722-р и в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства от 07.12.2007 г. № 340. Дата государственной регистрации 21.12.2007 года. Целями деятельности Учреждения являются медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих профессиональное заболевание, и населения отдельных территорий, оказание им первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи. Предметом деятельности Учреждения является оказание лечебно-профилактической помощи работником обслуживаемых организаций, пенсионерам и ветеранам отрасли, населению обслуживаемой территории, условия работы и проживания в которых, связаны с воздействием опасных для здоровья человека физических, химических и биологических факторов, требующих специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с временной утратой трудоспособности, оказание медицинской помощи застрахованному населению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет в нашем учреждении ведется в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Для автоматизации складского учета, учета движения лекарственных средств и работы с ФГИС МДЛП возникла потребность использования дополнительной программы с нужным функционалом. Специалисты 1С-Франчайзи ООО «Вертикаль» помогли подобрать решение, отвечающее нашим потребностям. Специалисты «ООО «Вертикаль» предложили продукт «1С:Медицина. Больничная аптека». Они в сжатые сроки полностью настроили программу и обмен данными с «бухгалтерией», подключили сканер штрих-кодов и регистратор выбытия и провели обучение. В итоге мы получили автоматизированные рабочие места, отделенные от бухгалтерии по функционалу по правам доступа. Теперь сотрудники работают в одной системе и каждый занимается своими задачами в соответствии с должностными обязанностями, что позволяет экономить время. Внедрение новой системы учета позволило автоматизировать управление складскими запасами медицинского пункта. Используя новую систему учета, есть возможность оптимизировать процесс инвентаризации. Программа также обеспечивает требования Законодательства к процессу маркировки лекарственных препаратов. Очень удобны и наглядны развернутые аналитические отчеты по движению лекарственных средств, они позволяют своевременно пополнять необходимый лимит лекарств. | 3 | 1
23 | Разработка сервиса публикации данных на торговые площадки в ООО "ДальИмпортЗапчасти" | СРВДИЗ | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-03-22 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00 | 2023-08-12 00:00:00 | Система бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия 8 необходимо подружить с 4 маркетплейсами - wildberries, aliexpress, ozon и sbermarket для синхронизации информации между площадками и учетной системой в один клик. Добавить функции ответов и комментирования в 1С:Бухгалтерия 8 | 3 | 1
24 | Автоматизация учета МУП "Находка-Водоканал" на базе ПП "1С:Бухгалтерия 8" + "Инфокрафт: Формула ЖКХ" | ВОДОКАНАЛ | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2022-10-09 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | ООО «Водоканал» – крупнейшее инженерное хозяйство города Находка, занимающееся подачей воды, приёмом и очисткой сточных вод, обслуживанием сетей водоснабжения и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей – 260,1 км; Артезианских скважин- 69 шт; Подкачивающих водопроводных насосных станций -17 шт; Протяженность канализационных сетей – 182,6 км; Насосных канализационных станций – 24 шт. Лицевых счетов абонентов -51000 шт. С начала основания нашей компании и до текущего года учет по оказанным услугам, начислениям и оплатам велся в системе LanTab, написанной в конце 90-х -начале 2000х годов для подсчета сумм и печати квитанций. Конечно же, такой процесс учета, с одной стороны, очень трудоемок, а с другой – ошибки ручного учета выливались в претензии клиентов. Также было проблематично анализировать нашу деятельность для повышения качества предоставляемых услуг. Мы искали компанию, которая помогла бы нам автоматизировать наши бизнес-процессы. Требовалось автоматизировать учет по водоснабжению и водоотведению, лицевым счетам, начислениям, пеням, льготам, движению контингента в одной системе учета. ООО «Вертикаль» предложила нам несколько программных продуктов, мы решили выбрать "Инфокрафт: Формула ЖКХ". Причины нашего выбора достаточно очевидны: у ООО «Вертикаль» есть опыт внедрения этой программы в различных компаниях в сфере ЖКХ; масштабируемость программы; возможность внесения изменений в программу; относительная простота программы для освоения пользователем; наличие шаблонов в формате EXCEL для начальной загрузки данных. Сотрудниками компании Вертикаль была оказана помощь в начальной настройке программы: занесены данные нашей компании; созданы виды услуг, виды тарифов на услуги, виды приборов учета; из файлов EXCEL были загружены объекты учета, лицевые счета, текущие показания приборов учета, данные о задолженности клиентов; создана и подключена обработка по обмену с ГИС ЖКХ , а также со Сбербанком (как исходящих данных – реестр задолженности по лицевым счетам, так и загрузка в программу поступивших оплат). Внедренная программа позволяет: Удобно вводить, хранить, искать данные по объектам учета, лицевым счетам, приборам учета; Рассчитывать начисления; Загружать данные по оплатам; Формировать различные аналитические отчеты. В итоге, сейчас мы можем лучше удовлетворять потребности клиентов, имеем простую схему поиска информации по клиентам, оперативно выполнять начисления по оказанным услугам, выполнять групповую печать квитанций, формировать различные аналитические отчеты, разносить автоматически поступившую оплату по банку, анализировать и оптимизировать деятельность нашей компании. Обеспечен оперативный контроль движения денежных средств и задолженности, появилась возможность учета всех имеющихся у жильцов льгот. Начисления за услуги теперь производятся с учетом всех особенностей расчета и начисления - по нормам, площадям, количеству жильцов, а также с учетом других особенностей. Упростилась работа с лицевыми счетами. | 2 | 1
25 | Разработка конкурсного задания по компетенции "Программные решения для бизнеса" | ЗАДАНИЕ09 | 2023-04-01 00:00:00 |  | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | Подготовить задание на разработку программного обеспечения, учитывающего специфику типовых задач профессиональной деятельности программиста-техника | 1 | 1

## Tasks
|  | Наименование | Короткое наименование | Описание | Постановщик | Статус | Дата создания | Дата обновления | Дата удаления | Крайний срок | Время начала работы | Время окончания работы |  | Исполнитель | Наблюдатели
1 | 15 | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | ПРИСКОДОК-01 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-02-14 00:00:00 |  | 2017-02-15 00:00:00 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-02-14 00:00:00 |  | 6 | 1
2 | 15 | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | ПРИСКОДОК-02 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-06-07 00:00:00 |  | 2017-06-08 00:00:00 | 2017-02-15 00:00:00 | 2017-06-07 00:00:00 | 1 | 6 | 1
3 | 15 | Ведение личных карточек моряков | ПРИСКОДОК-03 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-06-30 00:00:00 |  | 2017-07-20 00:00:00 | 2017-06-08 00:00:00 | 2017-06-30 00:00:00 | 2 | 9 | 1
4 | 15 | Справочник курсов и их характеристик | ПРИСКОДОК-04 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-09-30 00:00:00 |  | 2017-10-01 00:00:00 | 2017-07-20 00:00:00 | 2017-09-30 00:00:00 | 3 | 9 | 1
5 | 15 | Ввод связанных документов Заявки, Приказы, Экзаменационные ведомости, Протоколы | ПРИСКОДОК-05 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-11-07 00:00:00 |  | 2017-11-08 00:00:00 | 2017-10-01 00:00:00 | 2017-11-07 00:00:00 | 4 | 9 | 1
6 | 15 | Учет выданных сертификатов и свидетельств | ПРИСКОДОК-06 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 |  | 2017-12-25 00:00:00 | 2017-11-08 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 | 5 | 9 | 1
7 | 15 | Прайс курсов | ПРИСКОДОК-07 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2018-01-14 00:00:00 |  | 2018-01-14 00:00:00 | 2017-12-25 00:00:00 | 2018-01-14 00:00:00 | 6 | 9 | 1
8 | 15 | Учет оплаты курсов | ПРИСКОДОК-08 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2017-01-30 00:00:00 |  | 2018-01-30 00:00:00 | 2018-01-14 00:00:00 | 2017-01-30 00:00:00 | 7 | 9 | 1
9 | 15 | Формирование отчетов по морякам, сертификатам | ПРИСКОДОК-09 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2018-02-14 00:00:00 |  | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-01-30 00:00:00 | 2018-02-14 00:00:00 | 8 | 12 | 1
10 | 15 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ПРИСКОДОК-10 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2018-03-10 00:00:00 |  | 2018-03-12 00:00:00 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-03-10 00:00:00 | 9 | 17 | 1
11 | 15 | Разработка методического обеспечения специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации) | ПРИСКОДОК-11 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 |  | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-03-12 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 10 | 9 | 1
12 | 15 | Обучение персонала работе с программой/системой | ПРИСКОДОК-12 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2018-11-11 00:00:00 |  | 2019-01-13 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-11-11 00:00:00 | 11 | 8 | 1
13 | 15 | Индивидуальное обучение в офисе заказчика | ПРИСКОДОК-13 |  | 2 | 5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2019-01-13 00:00:00 |  | 2019-01-13 00:00:00 | 2018-09-01 00:00:00 | 2019-01-13 00:00:00 | 11 | 10 | 1
14 | 25 | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | ЧГБУХ-01 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-07-21 00:00:00 |  | 2017-07-21 00:00:00 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-07-21 00:00:00 |  | 7 | 1
15 | 25 | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | ЧГБУХ-02 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-08-03 00:00:00 |  | 2017-08-03 00:00:00 | 2017-07-25 00:00:00 | 2017-08-03 00:00:00 | 14 | 7 | 1
16 | 25 | Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация) | ЧГБУХ-03 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-08-31 00:00:00 |  | 2017-08-31 00:00:00 | 2017-08-04 00:00:00 | 2017-08-31 00:00:00 | 15 | 13 | 1
17 | 25 | Создание интерфейсов и наборов прав пользователей | ЧГБУХ-04 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-09-29 00:00:00 |  | 2017-09-29 00:00:00 | 2017-09-01 00:00:00 | 2017-09-29 00:00:00 | 16 | 16 | 1
18 | 25 | Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия" | ЧГБУХ-05 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-11-13 00:00:00 |  | 2017-11-13 00:00:00 | 2017-09-30 00:00:00 | 2017-11-13 00:00:00 | 17 | 11 | 1
19 | 25 | Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации) | ЧГБУХ-06 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 |  | 2017-11-30 00:00:00 | 2017-11-15 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | 18 | 10 | 1
20 | 25 | Индивидуальное обучение в офисе заказчика | ЧГБУХ-07 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2017-12-14 00:00:00 |  | 2017-12-14 00:00:00 | 2017-12-01 00:00:00 | 2017-12-14 00:00:00 | 19 | 9 | 1
21 | 25 | Дистанционное обучение пользователей | ЧГБУХ-08 |  | 2 | 5 | 2017-07-01 00:00:00 | 2018-01-20 00:00:00 |  | 2018-01-20 00:00:00 | 2017-12-01 00:00:00 | 2018-01-20 00:00:00 | 19 | 10 | 1
22 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ЖСБУХ-01 |  | 2 | 5 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-06-02 00:00:00 |  |  |  | 9 | 1
23 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | ЖСБУХ-02 |  | 2 | 5 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2019-06-17 00:00:00 |  |  | 22 | 5 | 1
24 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ЖСБУХ-03 |  | 2 | 5 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 |  |  | 23 | 20 | 1
25 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ЖСБУХ-04 |  | 2 | 5 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2019-07-30 00:00:00 |  |  | 24 | 20 | 1
26 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ЖСБУХ-05 |  | 2 | 5 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2017-05-05 00:00:00 | 2019-02-02 00:00:00 |  |  | 25 | 13 | 1
27 | 4 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ГДХШЗП-01 |  | 3 | 5 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 |  |  | 8 | 1
28 | 4 | Продажа выбранных программных продуктов | ГДХШЗП-02 |  | 3 | 5 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-11-01 00:00:00 |  |  | 27 | 5 | 1
29 | 4 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ГДХШЗП-03 |  | 3 | 5 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-11-16 00:00:00 |  |  | 28 | 20 | 1
30 | 4 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ГДХШЗП-04 |  | 3 | 5 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-12-01 00:00:00 |  |  | 29 | 20 | 1
31 | 4 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ГДХШЗП-05 |  | 3 | 5 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-07 00:00:00 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-12-08 00:00:00 |  |  | 30 | 12 | 1
32 | 25 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ЭНБУЗ-01 |  | 3 | 5 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 |  | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-01 00:00:00 |  | 10 | 1
33 | 25 | Продажа выбранных программных продуктов | ЭНБУЗ-02 |  | 3 | 5 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-03 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 |  | 2017-12-03 00:00:00 |  | 32 | 5 | 1
34 | 25 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ЭНБУЗ-03 |  | 3 | 5 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 |  |  |  | 33 | 20 | 1
35 | 25 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ЭНБУЗ-04 |  | 3 | 5 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 |  |  |  | 34 | 20 | 1
36 | 25 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ЭНБУЗ-05 |  | 3 | 5 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-11-11 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 |  |  |  | 35 | 13 | 1
37 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ДАЛЬКБУХ-01 |  | 2 | 5 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-01-23 00:00:00 |  | 2018-01-23 00:00:00 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-01-23 00:00:00 |  | 9 | 1
38 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | ДАЛЬКБУХ-02 |  | 2 | 5 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-01-30 00:00:00 |  | 2018-01-30 00:00:00 | 2018-01-23 00:00:00 | 2018-01-30 00:00:00 | 37 | 5 | 1
39 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ДАЛЬКБУХ-03 |  | 2 | 5 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-02-07 00:00:00 |  | 2018-02-07 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-07 00:00:00 | 38 | 20 | 1
40 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ДАЛЬКБУХ-04 |  | 2 | 5 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-02-17 00:00:00 |  | 2018-02-17 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-17 00:00:00 | 39 | 20 | 1
41 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ДАЛЬКБУХ-05 |  | 2 | 5 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-03-05 00:00:00 |  | 2018-03-05 00:00:00 | 2018-02-18 00:00:00 | 2018-03-05 00:00:00 | 40 | 12 | 1
42 | 4 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ГДХШБУХ-01 |  | 3 | 5 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-31 00:00:00 |  |  | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-31 00:00:00 |  | 8 | 1
43 | 4 | Продажа выбранных программных продуктов | ГДХШБУХ-02 |  | 3 | 5 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 |  |  | 2018-03-31 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 42 | 5 | 1
44 | 4 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ГДХШБУХ-03 |  | 3 | 5 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-04-07 00:00:00 |  |  | 2018-04-02 00:00:00 | 2018-04-07 00:00:00 | 43 | 20 | 1
45 | 4 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ГДХШБУХ-04 |  | 3 | 5 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-04-19 00:00:00 |  |  | 2018-04-08 00:00:00 | 2018-04-19 00:00:00 | 44 | 20 | 1
46 | 4 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ГДХШБУХ-05 |  | 3 | 5 | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-10-07 00:00:00 |  |  | 2018-04-20 00:00:00 | 2018-10-07 00:00:00 | 45 | 13 | 1
47 | 25 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | УОПАБУХ-01 |  | 3 | 5 | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-02-15 00:00:00 |  |  | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-02-15 00:00:00 |  | 10 | 1
48 | 25 | Продажа выбранных программных продуктов | УОПАБУХ-02 |  | 3 | 5 | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 |  |  | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-02-22 00:00:00 | 47 | 5 | 1
49 | 25 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | УОПАБУХ-03 |  | 3 | 5 | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-02-28 00:00:00 |  |  | 2018-02-24 00:00:00 | 2018-02-28 00:00:00 | 48 | 20 | 1
50 | 25 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | УОПАБУХ-04 |  | 3 | 5 | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 |  |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | 49 | 20 | 1
51 | 25 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | УОПАБУХ-05 |  | 3 | 5 | 2018-01-11 00:00:00 | 2018-03-09 00:00:00 |  |  | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-09 00:00:00 | 50 | 12 | 1
52 | 25 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | УОПАНГОЗП-01 |  | 3 | 5 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 |  | 9 | 1
53 | 25 | Продажа выбранных программных продуктов | УОПАНГОЗП-02 |  | 3 | 5 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-04-20 00:00:00 |  |  | 52 | 5 | 1
54 | 25 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | УОПАНГОЗП-03 |  | 3 | 5 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-04-22 00:00:00 |  |  | 53 | 20 | 1
55 | 25 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | УОПАНГОЗП-04 |  | 3 | 5 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-04-30 00:00:00 |  |  | 54 | 20 | 1
56 | 25 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | УОПАНГОЗП-05 |  | 3 | 5 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-01 00:00:00 | 2018-04-14 00:00:00 | 2018-06-20 00:00:00 |  |  | 55 | 13 | 1
57 | 15 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ПРИМТЕПЛО-01 |  | 3 | 5 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-01-24 00:00:00 |  | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-01-24 00:00:00 |  | 8 | 1
58 | 15 | Продажа выбранных программных продуктов | ПРИМТЕПЛО-02 |  | 3 | 5 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-01-31 00:00:00 |  | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-01-25 00:00:00 | 2019-01-31 00:00:00 | 57 | 5 | 1
59 | 15 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ПРИМТЕПЛО-03 |  | 3 | 5 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-02-03 00:00:00 |  | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-02-03 00:00:00 | 2019-02-03 00:00:00 | 58 | 20 | 1
60 | 15 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ПРИМТЕПЛО-04 |  | 3 | 5 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-02-14 00:00:00 |  | 2019-02-10 00:00:00 | 2019-02-04 00:00:00 | 2019-02-14 00:00:00 | 59 | 20 | 1
61 | 15 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ПРИМТЕПЛО-05 |  | 3 | 5 | 2019-01-11 00:00:00 | 2019-03-09 00:00:00 |  | 2019-03-03 00:00:00 | 2019-02-15 00:00:00 | 2019-03-09 00:00:00 | 60 | 12 | 1
62 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ЗВЗЗП-01 |  | 3 | 5 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 |  |  |  | 9 | 1
63 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | ЗВЗЗП-02 |  | 3 | 5 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 |  |  | 62 | 5 | 1
64 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ЗВЗЗП-03 |  | 3 | 5 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 |  |  | 63 | 20 | 1
65 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ЗВЗЗП-04 |  | 3 | 5 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 |  |  | 64 | 20 | 1
66 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ЗВЗЗП-05 |  | 3 | 5 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-03-14 00:00:00 | 2019-07-30 00:00:00 |  |  | 65 | 13 | 1
67 | 15 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | НССБУХ-01 |  | 2 | 5 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-07-01 00:00:00 |  | 2020-07-01 00:00:00 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-07-01 00:00:00 |  | 10 | 1
68 | 15 | Продажа выбранных программных продуктов | НССБУХ-02 |  | 2 | 5 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 |  | 2020-07-10 00:00:00 | 2020-07-02 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 | 67 | 5 | 1
69 | 15 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | НССБУХ-03 |  | 2 | 5 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-07-12 00:00:00 |  | 2020-07-10 00:00:00 | 2020-07-11 00:00:00 | 2020-07-12 00:00:00 | 68 | 20 | 1
70 | 15 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | НССБУХ-04 |  | 2 | 5 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-07-17 00:00:00 |  | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-07-13 00:00:00 | 2020-07-17 00:00:00 | 69 | 20 | 1
71 | 15 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | НССБУХ-05 |  | 2 | 5 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 |  | 2020-08-31 00:00:00 | 2020-07-20 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 | 70 | 12 | 1
72 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ЖЭУВОЛЧ-01 |  | 2 | 5 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-12 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-12 00:00:00 |  | 9 | 1
73 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | ЖЭУВОЛЧ-02 |  | 2 | 5 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-09-13 00:00:00 | 2020-09-22 00:00:00 | 72 | 5 | 1
74 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ЖЭУВОЛЧ-03 |  | 2 | 5 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-23 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-09-23 00:00:00 |  | 73 | 20 | 1
75 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ЖЭУВОЛЧ-04 |  | 2 | 5 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 |  |  | 74 | 20 | 1
76 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ЖЭУВОЛЧ-05 |  | 2 | 5 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | 2021-04-04 00:00:00 |  |  | 75 | 19 | 1
77 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ДМФРЭШ-01 |  | 3 | 5 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00 |  | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00 |  | 9 | 1
78 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | ДМФРЭШ-02 |  | 3 | 5 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00 |  | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00 | 77 | 5 | 1
79 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ДМФРЭШ-03 |  | 3 | 5 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00 |  | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00 | 78 | 20 | 1
80 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ДМФРЭШ-04 |  | 3 | 5 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00 |  | 2021-03-20 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00 | 79 | 20 | 1
81 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ДМФРЭШ-05 |  | 3 | 5 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-09-07 00:00:00 |  | 2021-09-07 00:00:00 | 2021-03-22 | 2021-09-07 00:00:00 | 80 | 13 | 1
82 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | МГУНЗП-01 |  | 3 | 5 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 |  | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 |  | 8 | 1
83 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | МГУНЗП-02 |  | 3 | 5 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 |  | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | 82 | 5 | 1
84 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | МГУНЗП-03 |  | 3 | 5 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-04-03 00:00:00 |  | 2021-04-04 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-03 00:00:00 | 83 | 20 | 1
85 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | МГУНЗП-04 |  | 3 | 5 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-04-10 00:00:00 |  | 2021-04-11 00:00:00 | 2021-04-04 00:00:00 | 2021-04-10 00:00:00 | 84 | 20 | 1
86 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | МГУНЗП-05 |  | 3 | 5 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00 |  | 2021-07-15 00:00:00 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00 | 85 | 12 | 1
87 | 25 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | УСТУНФ-01 |  | 3 | 5 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00 |  | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00 |  | 10 | 1
88 | 25 | Продажа выбранных программных продуктов | УСТУНФ-02 |  | 3 | 5 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00 |  | 2021-05-15 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00 | 87 | 5 | 1
89 | 25 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | УСТУНФ-03 |  | 3 | 5 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-05-22 00:00:00 |  | 2021-05-23 00:00:00 | 2021-05-15 00:00:00 | 2021-05-22 00:00:00 | 88 | 20 | 1
90 | 25 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | УСТУНФ-04 |  | 3 | 5 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00 |  | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-23 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00 | 89 | 20 | 1
91 | 25 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | УСТУНФ-05 |  | 3 | 5 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 |  | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 90 | 19 | 1
92 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | МКВЗП-01 |  | 3 | 5 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 |  | 2021-07-02 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 |  | 9 | 1
93 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | МКВЗП-02 |  | 3 | 5 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00 |  | 2021-07-10 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00 | 92 | 5 | 1
94 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | МКВЗП-03 |  | 3 | 5 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00 |  | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00 | 93 | 20 | 1
95 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | МКВЗП-04 |  | 3 | 5 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00 |  | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-07-14 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00 | 94 | 20 | 1
96 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | МКВЗП-05 |  | 3 | 5 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 |  | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 95 | 13 | 1
97 | 7 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | МКВБИТ-01 |  | 2 | 5 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 |  | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 |  | 10 | 1
98 | 7 | Продажа выбранных программных продуктов | МКВБИТ-02 |  | 2 | 5 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-12-05 00:00:00 |  | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-05 00:00:00 | 97 | 5 | 1
99 | 7 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | МКВБИТ-03 |  | 2 | 5 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00 |  | 2021-12-11 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00 | 98 | 20 | 1
100 | 7 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | МКВБИТ-04 |  | 2 | 5 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-12-12 00:00:00 |  | 2022-01-03 00;00:00 | 2021-12-11 00:00:00 | 2021-12-12 00:00:00 | 99 | 20 | 1
101 | 7 | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | МКВБИТ-05 |  | 2 | 5 | 2021-11-19 00:00:00 | 2022-04-02 00:00:00 |  | 2022-04-02 00:00:00 | 2022-01-03 00;00:00 | 2022-04-02 00:00:00 | 100 | 12 | 1
102 | 19 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ВБСМЕТА-01 |  | 3 | 5 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 |  | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 |  | 8 | 1
103 | 19 | Продажа выбранных программных продуктов | ВБСМЕТА-02 |  | 3 | 5 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-03-07 00:00:00 |  | 2022-03-10 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-07 00:00:00 | 102 | 5 | 1
104 | 19 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ВБСМЕТА-03 |  | 3 | 5 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-03-12 00:00:00 |  | 2022-03-13 00:00:00 | 2022-03-10 00:00:00 | 2022-03-12 00:00:00 | 103 | 20 | 1
105 | 19 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ВБСМЕТА-04 |  | 3 | 5 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-03-17 00:00:00 |  | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-03-13 00:00:00 | 2022-03-17 00:00:00 | 104 | 20 | 1
106 | #N/A | Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения | ВБСМЕТА-05 |  | 3 | 5 | 2022-01-03 00:00:00 | 2022-07-30 00:00:00 |  | 2022-07-30 00:00:00 | 2022-03-23 00:00:00 | 2022-07-30 00:00:00 | 105 | 13 | 1
107 | 25 | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | ТСЖЭБУХ-01 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 |  | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 |  | 7 | 1
108 | 25 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ТСЖЭБУХ-02 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-04-05 00:00:00 |  | 2022-04-06 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-04-05 00:00:00 | 107 | 9 | 1
109 | 25 | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | ТСЖЭБУХ-03 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-04-19 00:00:00 |  | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00 | 2022-04-19 00:00:00 | 108 | 2 | 1
110 | 25 | Продажа выбранных программных продуктов | ТСЖЭБУХ-04 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-04-25 00:00:00 |  | 2022-04-26 00:00:00 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-04-25 00:00:00 | 109 | 5 | 1
111 | 25 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ТСЖЭБУХ-05 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-04-28 00:00:00 |  | 2022-04-29 00:00:00 | 2022-04-26 00:00:00 | 2022-04-28 00:00:00 | 110 | 20 | 1
112 | 25 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ТСЖЭБУХ-06 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 |  | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-04-29 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 | 111 | 20 | 1
113 | 25 | Создание интерфейсов и наборов прав пользователей | ТСЖЭБУХ-07 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-06-15 00:00:00 |  | 2022-06-17 00:00:00 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-06-15 00:00:00 | 112 | 17 | 1
114 | 25 | Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета | ТСЖЭБУХ-08 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 |  | 2022-07-02 00:00:00 | 2022-06-17 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 113 | 14 | 1
115 | 25 | Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация) | ТСЖЭБУХ-09 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 |  | 2022-07-07 00:00:00 | 2022-07-02 00:00:00 | 2022-07-06 00:00:00 | 114 | 12 | 1
116 | 25 | Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия" | ТСЖЭБУХ-10 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-07-20 00:00:00 |  | 2022-07-21 00:00:00 | 2022-07-07 00:00:00 | 2022-07-20 00:00:00 | 115 | 11 | 1
117 | 25 | Подключение специализированного оборудования (например, торгового оборудования) | ТСЖЭБУХ-11 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 |  | 2022-08-09 00:00:00 | 2022-07-21 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 | 116 | 11 | 1
118 | 25 | Индивидуальное обучение в офисе заказчика | ТСЖЭБУХ-12 |  | 2 | 5 | 2022-02-07 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 |  | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | 117 | 9 | 1
119 | 15 | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | ТСЖЭTG-01 |  | 2 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-09 00:00:00 |  | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-09 00:00:00 |  | 6 | 1
120 | 15 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ТСЖЭTG-02 |  | 2 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-12 00:00:00 |  | 2022-06-13 00:00:00 | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-06-12 00:00:00 | 119 | 8 | 1
121 | 15 | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | ТСЖЭTG-03 |  | 2 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-17 00:00:00 |  | 2022-06-18 00:00:00 | 2022-06-13 00:00:00 | 2022-06-17 00:00:00 | 120 | 2 | 1
122 | 15 | Техническая реализация специфических функциональных возможностей | ТСЖЭTG-04 |  | 2 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-06-19 00:00:00 |  | 2022-06-20 00:00:00 | 2022-06-18 00:00:00 | 2022-06-19 00:00:00 | 121 | 13 | 1
123 | 15 | Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия" | ТСЖЭTG-05 |  | 2 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 |  | 2012-12-01 00:00:00 | 2022-06-20 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | 122 | 11 | 1
124 | 15 | Индивидуальное обучение в офисе заказчика | ТСЖЭTG-06 |  | 2 | 5 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 |  | 2022-12-30 00:00:00 | 2012-12-01 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | 123 | 9 | 1
125 | 25 | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | ФМБАРФ-01 | Типовая анкета + собеседование+разрабботать опросник с учетом специфики организации | 3 | 5 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 |  | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 |  | 6 | 1
126 | 25 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ФМБАРФ-02 |  | 3 | 5 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 |  | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | 125 | 9 | 1
127 | 25 | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | ФМБАРФ-03 |  | 3 | 5 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-05-01 00:00:00 |  | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-05-01 00:00:00 | 126 | 3 | 1
128 | 25 | Продажа выбранных программных продуктов | ФМБАРФ-04 |  | 3 | 5 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-05-07 00:00:00 |  | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-05-03 00:00:00 | 2022-05-07 00:00:00 | 127 | 5 | 1
129 | 25 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ФМБАРФ-05 |  | 3 | 5 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-05-12 00:00:00 |  | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-12 00:00:00 | 128 | 20 | 1
130 | 25 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ФМБАРФ-06 |  | 3 | 5 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-05-16 00:00:00 |  | 2022-05-01 00:00:00 | 2022-05-13 00:00:00 | 2022-05-16 00:00:00 | 129 | 20 | 1
131 | 25 | Создание интерфейсов и наборов прав пользователей | ФМБАРФ-07 |  | 3 | 4 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 |  | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-05-17 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | 130 | 16 | 1
132 | 25 | Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета | ФМБАРФ-08 |  | 3 | 4 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 |  | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 | 131 | 15 | 1
133 | 25 | Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация) | ФМБАРФ-09 |  | 3 | 3 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 |  | 132 | 12 | 1
134 | 25 | Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия" | ФМБАРФ-10 |  | 3 | 2 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-06-01 00:00:00 |  |  | 133 | 11 | 1
135 | 25 | Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков | ФМБАРФ-11 |  | 3 | 2 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-10-01 00:00:00 |  |  | 134 | 17 | 1
136 | 25 | Подключение специализированного оборудования (например, торгового оборудования) | ФМБАРФ-12 |  | 3 | 2 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-11-01 00:00:00 |  |  | 135 | 11 | 1
137 | 25 | Индивидуальное обучение в офисе заказчика | ФМБАРФ-13 |  | 3 | 2 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-12-24 00:00:00 |  |  | 136 | 9 | 1
138 | 25 | Обучение в группе в офисе заказчика | ФМБАРФ-14 |  | 3 | 2 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-12-24 00:00:00 |  |  | 137 | 8 | 1
139 | 25 | Дистанционное обучение пользователей | ФМБАРФ-15 |  | 3 | 2 | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 00:00:00 |  | 2023-12-24 00:00:00 |  |  | 138 | 10 | 1
140 | 24 | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | ВОДОКАНАЛ-01 | Типовая анкета + собеседование | 2 | 5 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 |  | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 |  | 7 | 1
141 | 24 | Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения | ВОДОКАНАЛ-02 |  | 2 | 5 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 |  | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | 140 | 9 | 1
142 | 24 | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | ВОДОКАНАЛ-03 |  | 2 | 5 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-12-13 00:00:00 |  | 2022-12-14 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-13 00:00:00 | 141 | 2 | 1
143 | 24 | Продажа выбранных программных продуктов | ВОДОКАНАЛ-04 |  | 2 | 5 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 |  | 2022-12-21 00:00:00 | 2022-12-14 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | 142 | 5 | 1
144 | 24 | Доставка программных продуктов в офис заказчика | ВОДОКАНАЛ-05 |  | 2 | 5 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 |  | 2023-01-03 00:00:00 | 2022-12-21 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 | 143 | 20 | 1
145 | 24 | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | ВОДОКАНАЛ-06 |  | 2 | 5 | 2022-10-09 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 |  | 2023-01-04 00:00:00 | 2023-01-03 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 144 | 20 | 1
146 | 24 | Создание интерфейсов и наборов прав пользователей | ВОДОКАНАЛ-07 |  | 2 | 4 | 2022-10-09 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 |  | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-01-04 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 145 | 15 | 1
147 | 24 | Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета | ВОДОКАНАЛ-08 |  | 2 | 4 | 2022-10-09 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 |  | 2023-03-04 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-03-03 00:00:00 | 146 | 16 | 1
148 | 24 | Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация) | ВОДОКАНАЛ-09 |  | 2 | 4 | 2022-10-09 00:00:00 | 2023-05-29 00:00:00 |  | 2023-05-30 00:00:00 | 2023-03-04 00:00:00 | 2023-05-29 00:00:00 | 147 | 12 | 1
149 | 24 | Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия" | ВОДОКАНАЛ-10 |  | 2 | 3 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-05-30 00:00:00 |  | 148 | 11 | 1
150 | 24 | Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации) | ВОДОКАНАЛ-11 |  | 2 | 2 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2023-07-01 00:00:00 |  |  | 149 | 10 | 1
151 | 24 | Подключение специализированного оборудования (например, торгового оборудования) | ВОДОКАНАЛ-12 |  | 2 | 2 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2023-08-01 00:00:00 |  |  | 150 | 11 | 1
152 | 24 | Индивидуальное обучение в офисе заказчика | ВОДОКАНАЛ-13 |  | 2 | 2 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2023-09-01 00:00:00 |  |  | 151 | 9 | 1
153 | 24 | Обучение в группе в офисе заказчика | ВОДОКАНАЛ-14 |  | 2 | 2 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2023-09-01 00:00:00 |  |  | 151 | 8 | 1
154 | 24 | Дистанционное обучение пользователей | ВОДОКАНАЛ-15 |  | 2 | 2 | 2022-10-09 00:00:00 | 2022-10-09 00:00:00 |  | 2023-09-01 00:00:00 |  |  | 151 | 10 | 1
Note on N155: Maxim Zemtsov:
Note on N156: Maxim Zemtsov:

## TaskStatuses
1 | СРОЧНО! ПОЖАР! | f16459
2 | Открыта | 9933ff
3 | В работе | 00b0f0
4 | Условно завершена (ждет контроля постановщиком) | 92d050
5 | Закрыта | 7f7f7f
6 | Отложена | bfbfbf

## Employees
guid | position | first_name | last_name | middle_name | email | login | password | created_timestamp | updated_timestamp | deleted_timestamp | last_enter_timestamp
1 | 1 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
2 | 2 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
3 | 2 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
4 | 3 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
5 | 4 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
6 | 5 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
7 | 6 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
8 | 7 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
9 | 7 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
10 | 7 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
11 | 8 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
12 | 8 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
13 | 8 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
14 | 9 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
15 | 9 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
16 | 9 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
17 | 9 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
18 | 9 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
19 | 9 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00
20 | 10 | [6 empty] | 2017-01-17 00:00:00

## Лист4
Столбец2 | Столбец1 | [7 empty] | ShortTitle | Guid
8fde1ea6-5e14-48c9-a297-03fa29dbb3d4 | 1 |  | Столбец1 | Столбец2 |  |  | Короткое наименование | Столбец1 | ПРИСКОДОК | 1
497620f0-2f35-4ee5-a842-c44353b8aaca | 2 | 1 | Директор | 1 |  |  | ПРИСКОДОК-01 | 1 | ЧГБУХ | 2
e4c86887-f2d5-4f3f-b08a-e847bb5eb59f | 3 | 2 | Менеджер проектов | 2 |  |  | ПРИСКОДОК-02 | 2 | ЖСБУХ | 3
f20ae53b-c876-489c-8f1b-a01a3ddd71c6 | 4 | 3 | Менеджер по кадрам | 3 | 1 | Директор | ПРИСКОДОК-03 | 3 | ГДХШЗП | 4
ffe2905c-2c71-4af7-b955-9431c6b1ec61 | 5 | 4 | Экономист по сбыту | 4 | 2 | Менеджер проектов | ПРИСКОДОК-04 | 4 | ЭНБУЗ | 5
0ec34aa1-b334-4220-aa57-9e854fa0a754 | 6 | 5 | Аналитик | 5 | 3 | Менеджер по кадрам | ПРИСКОДОК-05 | 5 | ДАЛЬКБУХ | 6
cd8511b4-c39b-48c8-b042-7f7146463b46 | 7 | 6 | Аналитик | 6 | 4 | Экономист по сбыту | ПРИСКОДОК-06 | 6 | ГДХШБУХ | 7
737c580e-42cd-4a1d-94d1-9899a17b71c5 | 8 | 7 | Специалист по внедрению | 7 | 5 | Аналитик | ПРИСКОДОК-07 | 7 | УОПАБУХ | 8
1f67472c-0bf3-450a-9fd3-2186d5fb6699 | 9 | 8 | Инженер-программист | 8 | 6 | Аналитик | ПРИСКОДОК-08 | 8 | УОПАНГОЗП | 9
43e274d9-384d-4e4a-a746-e54403cb0a09 | 10 | 9 | Программист-техник | 9 | 7 | Специалист по внедрению | ПРИСКОДОК-09 | 9 | ПРИМТЕПЛО | 10
5d8ea34f-fcd1-43c3-a062-4718c9886652 | 11 | 10 | Девопс-инженер | 10 | 8 | Инженер-программист | ПРИСКОДОК-10 | 10 | ЗВЗЗП | 11
3ff4f68b-1858-4fed-b269-3a4838582b5d | 12 |  |  |  | 9 | Программист-техник | ПРИСКОДОК-11 | 11 | НССБУХ | 12
48c2a85c-cc5c-402f-b757-d625369864df | 13 |  |  |  | 10 | Девопс-инженер | ПРИСКОДОК-12 | 12 | ЖЭУВОЛЧ | 13
3cb62b31-b426-48cb-a67f-657d95150b01 | 14 | [5 empty] | ПРИСКОДОК-13 | 13 | ДМФРЭШ | 14
86c4ff25-73eb-48c5-9387-04cf80d3fcff | 15 | [5 empty] | ЧГБУХ-01 | 14 | МГУНЗП | 15
c32374dc-7712-42ab-9795-ff81933b9d54 | 16 | [5 empty] | ЧГБУХ-02 | 15 | УСТУНФ | 16
d462073f-de52-4be5-9ee1-846241c8e789 | 17 | [5 empty] | ЧГБУХ-03 | 16 | МКВЗП | 17
31bd4189-c940-40c2-8279-d86467762b00 | 18 | [5 empty] | ЧГБУХ-04 | 17 | МКВБИТ | 18
c6a00d6b-f6d1-468e-80a1-e6c6234d1546 | 19 | [5 empty] | ЧГБУХ-05 | 18 | ВБСМЕТА | 19
04b1a3bc-ace4-4ab0-9008-6b130d9db0fc | 20 | [5 empty] | ЧГБУХ-06 | 19 | ТСЖЭБУХ | 20
[7 empty] | ЧГБУХ-07 | 20 | ТСЖЭTG | 21
[7 empty] | ЧГБУХ-08 | 21 | ФМБАРФ | 22
[7 empty] | ЖСБУХ-01 | 22 | СРВДИЗ | 23
[7 empty] | ЖСБУХ-02 | 23 | ВОДОКАНАЛ | 24
[7 empty] | ЖСБУХ-03 | 24 | ЗАДАНИЕ09 | 25
[7 empty] | ЖСБУХ-04 | 25
[7 empty] | ЖСБУХ-05 | 26
[7 empty] | ГДХШЗП-01 | 27
[7 empty] | ГДХШЗП-02 | 28 | ПРИСКОДОК | 1
[7 empty] | ГДХШЗП-03 | 29 | ЧГБУХ | 2
[7 empty] | ГДХШЗП-04 | 30 | ЖСБУХ | 3
[7 empty] | ГДХШЗП-05 | 31 | ГДХШЗП | 4
[7 empty] | ЭНБУЗ-01 | 32 | ЭНБУЗ | 5
[7 empty] | ЭНБУЗ-02 | 33 | ДАЛЬКБУХ | 6
[7 empty] | ЭНБУЗ-03 | 34 | ГДХШБУХ | 7
[7 empty] | ЭНБУЗ-04 | 35 | УОПАБУХ | 8
[7 empty] | ЭНБУЗ-05 | 36 | УОПАНГОЗП | 9
[7 empty] | ДАЛЬКБУХ-01 | 37 | ПРИМТЕПЛО | 10
[7 empty] | ДАЛЬКБУХ-02 | 38 | ЗВЗЗП | 11
[7 empty] | ДАЛЬКБУХ-03 | 39 | НССБУХ | 12
[7 empty] | ДАЛЬКБУХ-04 | 40 | ЖЭУВОЛЧ | 13
[7 empty] | ДАЛЬКБУХ-05 | 41 | ДМФРЭШ | 14
[7 empty] | ГДХШБУХ-01 | 42 | МГУНЗП | 15
[7 empty] | ГДХШБУХ-02 | 43 | УСТУНФ | 16
[7 empty] | ГДХШБУХ-03 | 44 | МКВЗП | 17
[7 empty] | ГДХШБУХ-04 | 45 | МКВБИТ | 18
[7 empty] | ГДХШБУХ-05 | 46 | ВБСМЕТА | 19
[7 empty] | УОПАБУХ-01 | 47 | ТСЖЭБУХ | 20
[7 empty] | УОПАБУХ-02 | 48 | ТСЖЭTG | 21
[7 empty] | УОПАБУХ-03 | 49 | ФМБАРФ | 22
[7 empty] | УОПАБУХ-04 | 50 | СРВДИЗ | 23
[7 empty] | УОПАБУХ-05 | 51 | ВОДОКАНАЛ | 24
[7 empty] | УОПАНГОЗП-01 | 52 | ЗАДАНИЕ09 | 25
[7 empty] | УОПАНГОЗП-02 | 53
[7 empty] | УОПАНГОЗП-03 | 54
[7 empty] | УОПАНГОЗП-04 | 55
[7 empty] | УОПАНГОЗП-05 | 56
[7 empty] | ПРИМТЕПЛО-01 | 57
[7 empty] | ПРИМТЕПЛО-02 | 58
[7 empty] | ПРИМТЕПЛО-03 | 59
[7 empty] | ПРИМТЕПЛО-04 | 60
[7 empty] | ПРИМТЕПЛО-05 | 61
[7 empty] | ЗВЗЗП-01 | 62
[7 empty] | ЗВЗЗП-02 | 63
[7 empty] | ЗВЗЗП-03 | 64
[7 empty] | ЗВЗЗП-04 | 65
[7 empty] | ЗВЗЗП-05 | 66
[7 empty] | НССБУХ-01 | 67
[7 empty] | НССБУХ-02 | 68
[7 empty] | НССБУХ-03 | 69
[7 empty] | НССБУХ-04 | 70
[7 empty] | НССБУХ-05 | 71
[7 empty] | ЖЭУВОЛЧ-01 | 72
[7 empty] | ЖЭУВОЛЧ-02 | 73
[7 empty] | ЖЭУВОЛЧ-03 | 74
[7 empty] | ЖЭУВОЛЧ-04 | 75
[7 empty] | ЖЭУВОЛЧ-05 | 76
[7 empty] | ДМФРЭШ-01 | 77
[7 empty] | ДМФРЭШ-02 | 78
[7 empty] | ДМФРЭШ-03 | 79
[7 empty] | ДМФРЭШ-04 | 80
[7 empty] | ДМФРЭШ-05 | 81
[7 empty] | МГУНЗП-01 | 82
[7 empty] | МГУНЗП-02 | 83
[7 empty] | МГУНЗП-03 | 84
[7 empty] | МГУНЗП-04 | 85
[7 empty] | МГУНЗП-05 | 86
[7 empty] | УСТУНФ-01 | 87
[7 empty] | УСТУНФ-02 | 88
[7 empty] | УСТУНФ-03 | 89
[7 empty] | УСТУНФ-04 | 90
[7 empty] | УСТУНФ-05 | 91
[7 empty] | МКВЗП-01 | 92
[7 empty] | МКВЗП-02 | 93
[7 empty] | МКВЗП-03 | 94
[7 empty] | МКВЗП-04 | 95
[7 empty] | МКВЗП-05 | 96
[7 empty] | МКВБИТ-01 | 97
[7 empty] | МКВБИТ-02 | 98
[7 empty] | МКВБИТ-03 | 99
[7 empty] | МКВБИТ-04 | 100
[7 empty] | МКВБИТ-05 | 101
[7 empty] | ВБСМЕТА-01 | 102
[7 empty] | ВБСМЕТА-02 | 103
[7 empty] | ВБСМЕТА-03 | 104
[7 empty] | ВБСМЕТА-04 | 105
[7 empty] | ВБСМЕТА-05 | 106
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-01 | 107
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-02 | 108
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-03 | 109
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-04 | 110
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-05 | 111
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-06 | 112
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-07 | 113
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-08 | 114
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-09 | 115
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-10 | 116
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-11 | 117
[7 empty] | ТСЖЭБУХ-12 | 118
[7 empty] | ТСЖЭTG-01 | 119
[7 empty] | ТСЖЭTG-02 | 120
[7 empty] | ТСЖЭTG-03 | 121
[7 empty] | ТСЖЭTG-04 | 122
[7 empty] | ТСЖЭTG-05 | 123
[7 empty] | ТСЖЭTG-06 | 124
[7 empty] | ФМБАРФ-01 | 125
[7 empty] | ФМБАРФ-02 | 126
[7 empty] | ФМБАРФ-03 | 127
[7 empty] | ФМБАРФ-04 | 128
[7 empty] | ФМБАРФ-05 | 129
[7 empty] | ФМБАРФ-06 | 130
[7 empty] | ФМБАРФ-07 | 131
[7 empty] | ФМБАРФ-08 | 132
[7 empty] | ФМБАРФ-09 | 133
[7 empty] | ФМБАРФ-10 | 134
[7 empty] | ФМБАРФ-11 | 135
[7 empty] | ФМБАРФ-12 | 136
[7 empty] | ФМБАРФ-13 | 137
[7 empty] | ФМБАРФ-14 | 138
[7 empty] | ФМБАРФ-15 | 139
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-01 | 140
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-02 | 141
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-03 | 142
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-04 | 143
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-05 | 144
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-06 | 145
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-07 | 146
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-08 | 147
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-09 | 148
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-10 | 149
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-11 | 150
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-12 | 151
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-13 | 152
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-14 | 153
[7 empty] | ВОДОКАНАЛ-15 | 154